**Plan działań**

**w ramach realizacji projektu Szkoły Aktywne w Środowisku**

**w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie**

**na rok szkolny 2015/16**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Standard** | **Działania, które podejmiemy** | **Stopień pilności** | **Kto nimi pokieruje?** | **Okres realizacji** | **Zasoby/ potrzebne wsparcie** |
| **Wolontariat** | Przeprowadzenie diagnozy nt. potrzeb i możliwości działań uczniów w formie wolontariatu w szkole i poza szkołą | 1 | Opiekun Rady uczniów | Grudzień 2015 | RU, RR, uczniowie, rodzice, GOPS |
| Powołanie szkolnej grupy wolontariatu. Opracowanie planu działań. | 1 | Szkolny koordynator/ opiekun | Styczeń 2016 | Uczniowie, nauczyciele, rodzice |
| Nawiązanie współpracy z grupami wolontariatu działającymi na terenie gminy i powiatu | 1 | Szkolny koordynator, | Luty 2016 | Dyrektor, RR, RP  GOPS |
| Udział w akcjach charytatywnych ( zbiórka nakrętek, , Góra grosza itp. ).  Organizacja akcji charytatywnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” | 2 | Szkolny koordynator | Cały rok | Uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne |
| Szkolenie nt. działania szkolnego wolontariatu dla zainteresowanych uczniów, nauczycieli i rodziców | 2 | Dyrektor, opiekun RU | Styczeń/luty 2016 | Scenariusze zajęć, baza projektów, |
| Przeprowadzenie projektu „Dlaczego warto być wolontariuszem?” | 2 | Szkolny koordynator | Marzec/kwiecień 2016 | Wychowawcy, rodzice,  materiały Wyd. Nowa Era. |
| **Usługi** | Diagnoza i analiza potrzeb dotyczących usług, jakie może świadczyć szkoła na rzecz społeczności lokalnej. | 2 | Dyrektor,  Prezydium RR | Luty 2016 |  |
| Opracowanie oferty usług w partnerstwie (ze Stowarzyszeniem, lokalnym centrum kultury, biblioteką publiczną i szkolną ) | 2 | Zespół SAS, dyrektor | Marzec 2016 |  |
| Organizacja akcji letniej – oferta wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży | 2 | Dyrektor, | Lipiec-sierpień 2016 | Baza szkoły, gmina, GOPS, Wolontariat studencki |
| **Rozwój społeczności** | Aktywny udział i wsparcie działań Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” dotyczących renowacji Miejsc Pamięci Narodowej. Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego, ew. konkursu nt. MPN w najbliższej okolicy. | 1 | Zespół SAS, dyrektor | Marzec-maj 2016 | Uczniowie, nauczyciele, lokalne środowisko |

Rozniszew, dn. 2 grudnia 2015 r. zespół SAS: Agnieszka Suska, Iwona Dymek, Ewa Kościelnik, Tomasz Dymek